## Feuil1
Date | Testeur | Description | Résultat attendu | Résultat observé | Réussite/Echec | Commentaire
08/04/2026 8h30 | DIDIER Cédric | Test manuel du endpoint de la liste des instruments via postman : get /instruments | [{"idInstrument":1,"libelleInstrument":"triangle"}, ...] | [{"idInstrument":0,"libelleInstrument":""}, ...] | Echec | Causes de l'échec: erreur de mapping entre le model de l'API et les champs de la base de données. Solution proposée : modification du MCD et du script de création de la BDD pour faire correspondre le mapping des champs.
08/04/2026 9h25 | DIDIER Cédric | Test manuel du endpoint de la liste des instruments via postman : get /instruments | [{"idInstrument":1,"libelleInstrument":"triangle"}, ...] | [{"idInstrument":1,"libelleInstrument":"triangle"}, ...] | Réussite
08/04/2026 9h55 | DIDIER Cédric | Test manuel du endpoint d'ajout d'un instrument via postman: post /instrument. données envoyées : {"idInstrument":null, "libelleInstrument":"trompette"} | {"idInstrument":6,"libelleInstrument":"trompette"} | HttpStatus 500 INTERNAL SERVER ERROR | Echec | Cause de l'échec : la stratégie de génération de l'identifiant en mode auto. Solution proposée : modification de la stratégie en mode Identity
08/04/2026 10h20 | DIDIER Cédric | Test manuel du endpoint d'ajout d'un instrument via postman: post /instrument. données envoyées : {"idInstrument":null, "libelleInstrument":"trompette"} | {"idInstrument":6,"libelleInstrument":"trompette"} | {"idInstrument":6,"libelleInstrument":"trompette"} | Réussite | L'instrument a bien été ajouté à la base de données
08/04/2026 10h50 | DIDIER Cédric | Test manuel du endpoint de modification d'un instrument via postman: put /instrument/6. données envoyées : {"libelleInstrument":"clarinette"} | {"idInstrument":6,"libelleInstrument":"clarinette"} | {"idInstrument":6,"libelleInstrument":"clarinette"} | Réussite | L'instrument a bien été modifié dans la base de données
08/04/2026 10h45 | BRUCKER Rodolphe | Test de controller index et Thymeleaf sans donnée de membre | Affichage de "Aucune donnée n'est disponible" dans le tableau des membres | Affichage de "Aucune donnée n'est disponible" dans le tableau des membres | Réussite | En l'absence de jeu d'essai, Thymeleaf affiche bien la ligne attendue
08/04/2026 14h00 | SEIWERT Thomas | Test unitaire Mock pour le controller getAllCours avec la méthode: GET + l'url: /cours | HTTPStatus 200 OK | HttpStatus 200 OK | Réussite
08/04/2026 14h05 | SEIWERT Thomas | Test unitaire Mock pour le controller getCours avec la méthode: GET + l'url: /cours/1 | HTTPStatus 200 OK | HttpStatus 200 OK | Réussite
08/04/2026 14h15 | SEIWERT Thomas | Test unitaire Mock pour le controller createCours avec la méthode POST + l'url: /cours | HTTPStatus 200 OK | HttpStatus 400 BAD REQUEST | Echec | Le test n'est pas passé car il manquait le body au format JSON dans la requête HTTP
08/04/2026 14h30 | SEIWERT Thomas | Test unitaire Mock pour le controller createCours avec la méthode: POST + l'url: /cours + le body: format JSON | HTTPStatus 200 OK | HttpStatus 200 OK | Réussite
08/04/2026 14h35 | SEIWERT Thomas | Test unitaire Mock pour le controller updateCours avec la méthode: PUT + l'url: /cours/1 + le body: format JSON | HTTPStatus 200 OK | HttpStatus 200 OK | Réussite
08/04/2026 14h40 | SEIWERT Thomas | Test unitaire Mock pour le controller deleteCours avec la méthode: DELETE + l'url: /cours/1 + le body: format JSON | HTTPStatus 200 OK | HttpStatus 200 OK | Réussite
08/04/2026 16h | BRUCKER Rodolphe | Test de controller index et Thymeleaf avec données de membres | Affichage d'une liste de membres issue d'un jeu d'essai | Affichage de la liste de membres du jeu d'essai | Réussite | Le jeu d'essai indiqué dans le controller est bien envoyé à la page HTML
09/04/2026 8h47 | UGOLINI Cyril | Test integration léger RepresentationController | Simule une requête et renvoi le résultat | Test representation page valide | Réussite | Le controller transmet bien le nom de la vue
09/04/2026 8h45 | BRUCKER Rodolphe | Test d'intégration de CSS et de BootStrap dans les pages HTML avec Thymeleaf | Affichage de style | Affichage d'un style pour la balise h1 et des polices de Bootstrap | Réussite | Les styles sont bien affichés
09/04/2026 8h30 | BRUCKER Rodolphe | Test de déportation de messages à afficher dans le fichier messages.properties | Affichage des messages stockés dans le fichier messages.properties | Affichage des messages stockés dans le fichier messages.properties | Réussite à 3/4 | Les messages sont bien chargés depuis le fichier messages.properties, mais l'UTF8 ne semble pas bien géré
09/04/2026 9h10 | BRUCKER Rodolphe | Test de navigation dans les pages HTML avec Thymeleaf | Passage d'une page à l'autre | Passage d'une page à l'autre | Réussite | Le passage entre les pages s'effectue bien.
09/04/2026 9h25 | UGOLINI Cyril | Test controller + Thymeleaf pour representation | Verifie si le controller communique bien avec Thymeleaf | Test representation page valide | Réussite | L'URL fonctionne bien et renvoi le bon texte
10/04/2026 10h00 | SEIWERT Thomas | Test manuel Postman de l'api. Méthode: POST, URI: /cours, body: {"idCours":null,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":45,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]} | Statut: 201, body: {"idCours":null,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":45,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]} | Statut: 201, body: {"idCours":null,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":45,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]} | Réussite | La création de cours dans la base de donnée fonctionne avec l'api
10/04/2026 10h10 | SEIWERT Thomas | Test manuel Postman de l'api. Méthode: PUT, URI: /cours/5, body: {"idCours":5,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":60,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]} | Statut: 200, body: {"idCours":5,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":60,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]} | Statut: 200, body: {"idCours":5,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":60,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]} | Réussite | La modification de cours dans la base de donnée fonctionne avec l'api
10/04/2026 10h15 | SEIWERT Thomas | Test manuel Postman de l'api. Méthode: GET, URI: /cours | Statut: 200, body: [{"idCours":5,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":60,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]}] | Statut: 200, body: [{"idCours":5,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":60,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]}] | Réussite | La requête de la liste des cours dans la base de données fonctionne avec l'api
10/04/2026 10h20 | SEIWERT Thomas | Test manuel Postman de l'api. Méthode: GET, URI: /cours/5 | Statut: 200, body: {"idCours":5,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":60,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]} | Statut: 200, body: {"idCours":5,"dateCours":"2026-04-10T08:53:44.9316724","dureeCours":60,"enseignant":{"idMembre":1,"nomMembre":"Seiwert","prenomMembre":"Thomas","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"},"instrument":{"idInstrument":2,"libelleInstrument":"guitare"},"participants":[{"idMembre":2,"nomMembre":"Hendrix","prenomMembre":"Jimmi","dateInscriptionMembre":"2026-04-10"}]} | Réussite | La requête d'un cours dans la base de données fonctionne avec l'api
10/04/2026 10h25 | SEIWERT Thomas | Test manuel Postman de l'api. Méthode: DELETE, URI: /cours/5 | Status: 200 | Status: 200 | Réussite | La suppression de cours dans la base de données fonctionne avec l'api
13/04/2026 10h54 | UGOLINI Cyril | Test manuel Postman de l'api. Récupération de toutes les représentations Méthode/URI GET/representations | Status:200 | Status: 200 | Réussite | la route fonctionne, aucune représentations pour le moment
13/04/2026 11h13 | UGOLINI Cyril | Test manuel Postman de l'api. Création d'une représentation Méthode/URI:POST/representations | status:201 | status:201 | Réussite | La création fonctionne
14/04/2026 10h00 | UGOLINI Cyril | Test fonctionnel manuel GET ALL/representations | 200 OK | status:200 | Réussite | Le comportement attendu est conforme, aucune anomalie constatée.
14/04/2026 10h00 | UGOLINI Cyril | Test intégration (bout en bout) manuel GET ALL/representations | 200 OK | Status:200 | Réussite | Test de bout en bout réussi : Web → Service → Repository → API → BDD fonctionnent correctement. Objet récupéré: Representation@42526e5